# 采购需求与磋商性文件

苏州健雄职业技术学院拟以吴健雄生平事为背景打造家国情怀主题话剧《吴健雄》，以竞争性磋商方式进行采购，特邀符合条件的供应商参加。

**采购内容及实施要求**

**（一）项目概述**

 为更好的发挥高校文化传承的职能，提高师生高雅艺术的参与度，结合吴健雄诞辰100周年系列庆祝活动，学院拟出品吴健雄家国情怀的主题话剧，以此传承弘扬吴健雄精神，打造独具特色的健雄校院文化产品。本话剧将在吴健雄节期间对外演出。具体要求如下：

1.创作目的

1.1以吴健雄生平为背景，不脱离史实，展现吴健雄在科研工作中精确而细致的研究风格和孜孜不倦的求索精神，淡泊名利、雍容大度的胸怀和助人为乐的品质，以吴健雄的家国情怀为主线。

1.2紧贴学院纪念吴健雄诞辰110周年系列活动，阐述学院办学宗旨和“双元制”办学特色。

1.3积极宣传吴健雄精神，原创话剧参加省级话剧类竞赛。

1.4带动学院学生参与话剧等艺术创作，营造良好校园文化氛围。

1.5以立德树人为根本，通过话剧作品，强化平凡岗位上的不平凡精神就业观引领。

2.剧本框架

以时空对话、阐述回忆等形式，进行剧本创作，体现吴健雄精神和家国情怀，达到立德树人的教育目标。

3.舞台设计

融入多媒体技术，打造良好视觉体验，方便观众更好融入话剧氛围，丰富感官效果，形式新颖。

4.主创人员

剧本创作完成后，安排不少于10人驻场团队在健雄学院或其指定地点进行话剧排练。主创人员需有相关证书或资格。

1. **话剧名称**

《吴健雄》（暂定名）

1. **基本要求**

根据吴健雄生平编排话剧，拟邀请资深导演及编剧，专业的演职人员以及相关从业人员配合出演。话剧时长75-90分钟。于5月中下旬在指定的太仓融媒体中心、太仓工人文化宫、太仓大剧院等地点面向全校、全市正式公演，作为健雄学院校庆和吴健雄节的活动重要成果，寓教于演，寓学于观，直击人心，成风化人。2022年3月开始创作剧本，2022年3月底前完成剧本初稿，4月初通过甲方确认后开始排练，2022年5月中下旬正式演出（演出一场）。

**（四）其他要求**

1.中标方需协助甲方申报江苏省级以上艺术成果（如“水杉杯”江苏省大学生戏剧展演）1项及以上。

2.中标方负责演出门票、演出场地外主要喷绘的设计与制作。中标方完成其他制作营销推广、宣传片的制作和印刷工作。

**二、费用与支付**

**（一）费用内容**

报价应包含完成本项目涉及的一切服务费用、剧目创作及编剧、导演、监制、演员、舞美、灯光、设备及设施等演职人员需要的各种费用、演出费、人工、保险、差旅费及舞美制作、设备使用、耗材、运输费用、公司承制费、在先权利许可费用、依法应当缴纳和扣除的各类税费等支出的所有相关费用。

**（二）付款方式**

1.双方合同签订后，乙方开具合同金额30%的合格发票后，甲方于收到发票的两周内向乙方支付合同金额的30%；在剧本创作经甲方验收合格之后，甲方在收到乙方开具合同金额30%的合格发票后的两周内向乙方支付合同金额的30%；在全部演出结束经甲方验收合格之后，甲方在收到乙方开具合同金额30%的合格发票的两周内向乙方支付合同金额的30%；乙方提交最终剧本、舞台设计图纸及设备清单等验收资料，话剧第一次公演后的两年内协助甲方获评省级及以上奖项1项后，甲方验收完毕，甲方收到乙方开具剩余全部合同金额的合格发票后的两周内，完成剩余款项的支付。

（2）如该剧目由乙方争取并获得政府文化发展基金资助、奖励的，所得资金由乙方获得，与甲方无关。如该剧目由甲方争取并获得政府文化发展基金资助、奖励的，所得资金由甲方获得，与乙方无关。

（3）如因甲方原因要求而中止组建主创团队和排练演出，已支付费用乙方不予退还，未支付费用不再支付。如因乙方原因要求而中止组建主创团队和排练演出，乙方应当向甲方退还甲方已支付的全部费用。

（4）付款形式：银行转账。

**三、服务时间**

自合同签订之日起至全部演出结束（成交人需协助甲方申报江苏省级以上艺术成果）

**四、乙方的权利和义务**

1.乙方承诺，除甲方提供的创作素材外，乙方完成的该剧目全部内容均为其独立承制或组织创作，享有完整的法律权利，不存在任何抄袭和剽窃等损害第三方权益的行为，以保证甲方可以无障碍地行使本合同约定的权利。乙方需本着严谨认真的创作态度和艺术追求，力争使所创作承制的剧目符合政治要求和市场需求，若因乙方的原因导致该作品侵权或造成不良的社会影响的，乙方应当自行承担相应的责任，与甲方无关。同时乙方严格控制预算执行，超出预算的部分，由乙方自行承担。乙方按照本合同规定的时间节点进行创作、排练、演出。如果因乙方原因造成本剧目侵犯他人在先权利的，由乙方承担相应的法律责任，因此造成甲方任何的损失由乙方负责赔偿。

2.乙方保证为履行本合同所聘请具有相关专业技能且符合剧目要求的编剧、导演、制作人、演员、舞美等所有相关主创演艺人员，确保其能够胜任相关主创演艺职能。

3.乙方保证其制作本合同项下的相关作品中所涉及主创演艺人员的肖像权等知识产权及其他一切衍生权利归属于甲方或无偿转让于甲方。

4.乙方自行与相关工作人员签订劳务协议并为其购买保险，并自行承担所有用工风险和法律责任。如乙方与其聘用的人员发生劳务、人身损害或其他纠纷事宜的，均与甲方无关，由乙方自行处理。如乙方的工作人员与甲方或第三方发生纠纷的，乙方应当负责处理和协调，若损害甲方或第三方合法权益的，乙方需要承担相应的责任。如甲方因此而被追责或涉及诉讼的，甲方有权向乙方追偿所有损失。

**五、对知识产权的约定**

1.本合同项下的剧目剧本的著作权包括文学剧本著作权、文学剧本改编及演出著作权、话剧演出权、音乐、造型、动作、服饰、对白、剧照等一切使用权及相关著作权、邻接权等知识产权及衍生产品权利，均归属于甲方所有。甲方有权决定该剧本是否上演、发表、版权转让等一切相关事宜。甲方行使上述权利如有收益或亏损，应由甲方自行负责，同乙方无关。

2.甲方有权安排对乙方组织创作以及该剧目主创人员情况、创作动态、阶段性成果等、演出过程等，进行新闻报道、广播和电视的录音、录像，并可进行电视或网络转播、直播等。甲方在行使上述权利时不需另行征得乙方同意，乙方应当全程配合，但不得影响排练和演出进度。甲方亦无需支付乙方任何额外报酬。

3.如该剧目得奖(非个人奖项:如最佳编剧、导演等)，所得奖项、证书归甲方所有，乙方保留复印件，享有署名权。

**六、综合说明**

1.响应总报价一次报定，应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.知识产权：成交供应商保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交供应商承担。成交供应商应保证采购人免除在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控，且成交供应商承担由于采购人在使用所有或任何一部分产品时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

3.凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以学院发布的公告为准。

#  磋商成交原则及评分标准

**一、成交原则**

本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。如磋商内容未有实质性的调整，参加磋商的供应商的最后报价不得高于其初次报价，否则其报价无效。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2-3名成交候选供应商，并编写评审报告。如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则按照技术指标优者优先作为中标候选人，如出现上述评分都一致的情况，则以抽签方式确定成交候选人。

1. **评分标准**

总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30％（权重），商务资信部分及服务方案部分分值占总分值的比重为70％（权重）。

 （一）价格分值：30分

 第一步：响应报价不高于采购预算或最高限价的，为有效报价，超出此范围的响应报价视为无效，其响应文件不进行评审，也不得标。

第二步：以满足采购文件实质性要求且响应价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效报价的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×30％×100。

（二）商务资信部分及服务方案部分分值：70分

| **序号** | **评审项目** | **评分标准** | **分值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务资信部分（满分44分） | 响应供应商信用等级。信用等级AAA级及以上得5分，信用等级AA级得3分,A级得1分。提供第三方机构出具的信用评价证书扫描件。 | 5 |
| 响应供应商自2019年1月1日以来影视传播、话剧编排、舞台设计与搭建、影视拍摄等业绩的合同。每项业绩得3分，最高得9分。提供合同复印件。 | 9 |
| 人员配置：投标人承诺提供不低于10人驻场团队，有导演、编剧、舞美、演员、制片、演出经纪、化妆、道具等岗位的。其中人员获得行政管理机关或行业管理机构颁发的职称、资格证书或从事文艺领域副教授以上职称的，有一个得2，最高得6分。同一人只记一次分值，不重复计分。主创人员需为投标人单位职工（提供社保证明）或存在演出经纪合同关系（提供演出经纪合同）。 | 6 |
| 主创人员有一级演员、一级导演的，有一位得3分，有二级演员、二级导演的，有一位得2分，经过行政管理机关或行业管理机构培训合格并取得证书的，有一位得1分。本项目最高得6分。同一人只记一次分值，不重复计分。主创人员需为投标人单位职工（提供社保证明）或存在演出经纪合同关系（提供演出经纪合同）。 | 6 |
| 主创人员获得获得省级艺术类创作、表演，舞美设计类奖项得6分，获得市级艺术类创作、表演，舞美设计类奖项得4分。本项目最高分18分，只接收四个获奖作品计分，同一参赛作品获奖按最高奖项计分且同一参赛项目只计一次分值，不重复计分。主创人员需为投标人单位职工（提供社保证明）或存在演出经纪合同关系（提供演出经纪合同）。 | 18 |
| 二 | 服务方案（26分） | 演出方案：剧本创作、舞美设计、演员调度等方面方案完善、思路清晰的得10分；剧本创作、舞美设计、演员调度等方面方案较完善、思路较清晰的得10分；剧本创作、舞美设计、演员调度等方面方案不完善、思路不清晰的得6分。 | 10 |
| 舞台置景方案：根据剧本及场地实际情况置景，融入多媒体话剧舞台技术的方案，有创新的得4分；置景方案一般，较有创新的，得2分；置景方案无特色，一般的，得1分。 | 4 |
| 进度管理方案：项目时间管理计划，人员调度计划完善的，得5分；项目时间管理计划，人员调度计划较完善的，得3分；项目时间管理计划，人员调度计划不完善的，得1分。 | 5 |
| 应急响应方案：制定的应急响应方案，内容完整，可操作性强，有针对性的，得4分；制定的应急响应方案，内容较完整，可操作性较强，较有针对性的，得2.5分；制定的应急响应方案，内容不完整，可操作性弱，无有针对性的，得1分。 | 4 |
| 服务承诺：投标人提供1小时内响应，2天内解决问题承诺的，得1分；投标人提供协助甲方申报江苏省级以上艺术成果的，得2分。 | 3 |

注：1、以上评分标准中评分的每一条，各供应商均应在响应文件中按采购文件要求提供相关的资料复印件，并作出相应的对比供评分评判。

2、上述评分标准要求提供资质证书原件备查的，开标现场提供原件或公证件，否则不得分。（同时递交加盖供应商公章的原件资料清单目录便于评审）

3、投标报价超过预算金额的，供应商不得进入评标程序。

4、提供虚假内容者将导致废标，为防止虚假应标，采购方保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

 **响应文件构成及格式**

**封面：**

【正(副)本】

**磋 商 文 件**

**采购单位：**苏州健雄职业技术学院

**项目名称：**吴健雄家国情怀主题原创校本话剧采购项目

**投 标 人(盖章)：**

**法定代表人或其委托代理人：** （签字或盖章）

**日期：2022年 月 日**

**附件1、（供应商）授权委托书**

授权委托书

本授权委托书声明： 我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托 （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州职业技术学院组织实施的 吴健雄家国情怀主题原创校本话剧采购项目 的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

 供应商：（公章）

 法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

 代理人：（签字或盖章）

 日期：

注：1、投标代理人为法人的无需提供授权委托书，但需提供本人身份证复印件。

2、投标代理人不是法人的需提供授权委托书，并附本人身份证复印件、法人身份证复印件。

3、投标代理人或法人需携带本人身份证原件至开标现场核查。

4、磋商文件中如明确要求允许法人的分支机构参加投标的，磋商文件中所述法定代表人均指该投标人的负责人。

**附件2、磋商响应函**

**磋商响应函**

 苏州健雄职业技术学院 ：

我们收到贵单位 磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起90天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位： 联系人：

地址： 邮政编码：

联系电话： 传真：

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附件3、磋商报价表**

**磋商报价表**

 价格单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 价格 | 合同履行期限 | 备注 |
| 1 | 吴健雄家国情怀主题原创校本话剧采购项目 |  |  |  |
| 总价 | 金额大写 （人民币） 元（小写： 元） |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

**1、投标单位根据自身实力填报价格；**

**2、投标报价将作为价格分评审因素，投标报价高于预算金额的为无效报价。**

**附件4、资格证明文件**

**(一)关于资格文件的声明函**

关于资格文件的声明函

 苏州职业技术学院 ：

本公司愿就由贵单位组织实施的 吴健雄家国情怀主题原创校本话剧采购项目 的招标活动进行响应。本公司所提交的磋商文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

日期: